## Slide 1: TARLA'da 20 MeV Demete Doğru
TARLA Teknik Ekibi adına
Dr. Özlem KARSLI

## Slide 2: İçerik
TARLA Yerleşim Planı
Zaman Çizelgesi
Elektron Tabancası
Enjektör ve 20 MeV Demet Hattı
Helyum Soğutma Sistemi Devreye Alma Çalışmaları
TARLA RF Yapısı
SRF Testleri ve Devreye Alma Çalışmaları
Genel Bakış

## Slide 3: TARLA Yerleşim Planı
~60m
Avni Aksoy
FEL-2
λ= 29-350 µm
E = 250 keV
σ = 500 ps
E = 250 keV
σ = 10 ps
E =10-20 MeV
σ = 2 ps
E =10-20 MeV
σ = 0.4-5 ps
E =10-40 MeV
σ = 0.4-5 ps
FEL-1
λ= 3-32 µm
Bremmstrahlung
Eγ =1-30 MeV
~50m

## Slide 4: TARLA Yerleşim Planı
Avni Aksoy

## Slide 5: Zaman Çizelgesi
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16...
1 | 1. test setup: Enerji yayınım testleri, Emittance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 5. solenoid üretimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Filtre değiştirme sistemi test ve kurulumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Manyetik alan haritalandırma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Paketçik sıkıştırıcı kavitenin RF şartlandırması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | RF iletim hattı ölçümleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | He Plant Devreye Alma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 2. BPM tasarım/üretim/satın alma (testler dahil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 2. test setup: paketçik boyu ölçümü; Enerji yayınımı; Emittance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Demet durdurucu ve nükleer deneyler setup kurulumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | SRF devreye alma ve RF Şartlandırma (CM1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | Enjektör demet hattı kurulumu ve testleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | 20 MeV test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | 20 MeV optimizasyonu ve nükleer deneyler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | Optik rezonatör kurulumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | Optik rezonatör testleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 | TXPES satın alma süreci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | TXPES kurulumu ve testleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 MeV Milestone
Optik Rezonatör
TXPES
20 MeV
Nuclear exp…
40 MeV’e doğru
FEL
FEL experiments
2023
2024
2025
2026

## Slide 6: Elektron Tabancası
-
Cathode
Elektron Tabancası
Faraday Kafesi
Coax Feed
Heater Supply
Katot detaylı gösterim
Heater
Cathode
Grid
Pulse Signal
Elektron Paketçiği
- 250 KV
-125 KV
0 V
-
Can Dokuyucu

## Slide 7: Elektron Tabancası
Elektron tabancası, tamamen işlevsel durumdadır:
2 Emittance testi
Düşük akımda uzun süre kararlılık (8s ~uAmp)
13 kHz’de paketçik yükü ölçümleri (85 – 100 pC)
Spot size / ve farklı paketçik yükleri için demet şekli ölçümleri
Yüksek akım testleri ( 1 mAmp ~ 5 s)
200 kV

## Slide 8: Emittans testleri
68 DC
Yatay 12.9 mm*mrad
Dikey 8 mm*mrad

## Slide 9: Enjektör Testleri
Elektron Tabancası
Diyafram Ünitesi
Slit ünitesi ve 2x YAG ekran
2x YAG ekran & Demet Durdurucu
Paketleyici Kavite
Solenoid
Dipol
BPM
ICT / FCT
Dipol ve YAG ekran
Demet Durdurucu
Nisan-Mayıs 2023
Enerji yayınımı
Emittans
1. Test Düzeneği

## Slide 10: Enjektör Testleri
Ekim- Aralık 2023
Enerji yayınımı
Emittans
Paketçik boyu
Solenoid
Solenoid
Solenoid
Solenoid
Buncher
BPM
BPM
Buncher
Slit unit
Macropulser
2. Test Düzeneği
ICT / FCT
Solenoid
Solenoid
Solenoid
Solenoid
Paketleyici
Kavite
BPM
BPM
Paketleyici Kavite
Slit ünitesi
Makroatma üreteci
ICT / FCT

## Slide 11: 20 MeV Demet Hattı
Beam Dump
Injector Beamline
Solenoid
Solenoid
Solenoid
Solenoid
Solenoid
Buncher
BPM
BPM
Buncher
Macropulser
Ocak-Mart 2024
20 MeV
LLRF

## Slide 12: Helyum Soğutma Sistemi Devreye Alma Çalışmaları
50 m3 He Gaz Tankı
Kompresör İstasyonları
Vaporizer
1000 L Sıvı Helyum Deposu
Faz Seperatörü
Soğuk Kutu2
Soğuk Kutu 1
Sıcak Vakum Pompaları
Oil Removal System
Beklenen performans:
220 W
16 ± 0.2 mbara
1.8 K
Nisan-Haziran 2023
Ekim 2023

## Slide 13: Helyum Soğutma Sistemi Devreye Alma Çalışmaları

## Slide 14: TARLA RF Yapısı
Herbir kavite bağımsız bir SSPA ile beslenecek ve bir LLRF kontrolcü ile kontrol edilecektir.
Herbir sistem bir ana sinyal üreteci (MO) ile senkron çalışacaktır.

## Slide 15: TARLA LLRF Sistem Mimarisi
TARLA LLRF DESY (μTCA.4) ile işbirliği çerçevesinde geliştirilmektedir.
Devreye alma çalışmaları Mayıs 2023’te başladı.
Kanallar
1 Kavite pickup
2 Kavite ilerleyen güç
3 Kavite yansıyan güç
4 Yüke giden güç (Yansıma)
5 SSPA ilerleyen güç
6 SSPA yansıyan güç
7 SSPA sürücü
8 Referans izleme

## Slide 16: RF Yükselteçler devreye alma çalışmaları
Orijinal konumlarına yerleştirildiler.
Kontrolcülerinde problem vardı.
Yerinde kabul testleri Mayıs 2023’de tamamlandı.
1300 MHz ana parametreler | 
Çıkış gücü (@1 dB) pulse veya CW | 16 kW@1dB
Sature çıkış gücü pulse veya CW | 18 kW sature
Lineer kazanç | <72 dB (min)
Merkez frekansı | 1300 MHz
Band genişliği (-3 dB) | <±5 MHz
Çıkış sinyal formu | CW/Pulse
Çıkış güç yükü | 0…∞
Aktif band genişliği kazanç düzlüğü | ± 0.5 dB (max)
Min ve max güç aralığında çıkış faz değişimi | ± 7-8 deg (max)
2. ve 3. seviye harmonikler | <-45 dBc min
Giriş gürültü oranı | 8 dB max.
Çıkış gürültü gücü | < -93 dBm/Hz
Darbe boyu | 10 us to CW
Darbe tekrarlama oranı | 1 Hz to CW
Çıkış / Düşüş zamanı | <60 ns

## Slide 17: TARLA SRF Modülleri
Sözleşme 2012’de yapıldı, 2018’de teslim edildi.
Kaviteler standart TESLA caviteler olup, Krayostat HZDR-ELBE tarafından tasarlanmıştır.
Mekanik ayar sistemi geliştirilmiştir.
Sözleşme parametresi: 1 mA akımda 12 MV/m.

## Slide 18: SRF Yerinde Kabul Testleri ve Kavite RF Şartlandırma
Helyum Soğutma Sistemi
PLL devresi ve kavite şartlandırma için test düzeneği
RF yükselteçler ve su soğutma sistemi
RF iletim hatları ve kablo kalibrasyonları
Kryomodul ve kontrol kabini RF sinyal bağlantıları (pickup, HOMs)
Kavity frekans kontrol bağlantıları (tuner)
SSPA & Kryomodul kontrol kabini interlock bağlantıları
Kryomodul vakum kontrolcülerinin TARLA ana kontrol sistemine bağlanması
Kryomodul ve Kryoplant interlock bağlantıları
3-Stub tuner testleri
Otomatik RF şartlandırma için yazılım programlama
Şartlandırma sırasında ortaya çıkacak radyasyon ölçümleri için detektör ve uzaktan okuma/kayıt sistemlerinin hazırlanması
Ölçüm aletleri ve sistemleri
Testler Aralık 2023 için planlandı.

## Slide 19: SRF Yerinde Kabul Testleri ve Kavite RF Şartlandırma

## Slide 20: SRF Yerinde Kabul Testleri ve Kavite RF Şartlandırma
CAV2 genlik ve faz grafiği (x‑ekseni 1.3 GHz’de ofset)

## Slide 21: Genel Bakış
BPM
260 MHz Paketleyici kavite RF şartlandırması
LLRF devreye alma
He soğutma sistemi devreye alma
Filtre değiştirme sistemi
TÜV sertifikalandırma
Enjektör hattı devreye alma
Enerji yayınımı, paketçik boyu, emittans
He soğutma sistemi ve SRF devreye alma
LLRF devreye alma
Demet durdurucu
Ekim-Aralık 2023
Ocak-Mart 2024
1. Test Setup
2. Test Setup
20 MeV Demet Hattı
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16...
1 | 1. test setup: Enerji yayınım testleri, Emittance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 5. solenoid üretimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Filtre değiştirme sistemi test ve kurulumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Manyetik alan haritalandırma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Paketçik sıkıştırıcı kavitenin RF şartlandırması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | RF iletim hattı ölçümleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | He Plant Devreye Alma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 2. BPM tasarım/üretim/satın alma (testler dahil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 2. test setup: paketçik boyu ölçümü; Enerji yayınımı; Emittance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Demet durdurucu ve nükleer deneyler setup kurulumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | SRF devreye alma ve RF Şartlandırma (CM1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | Enjektör demet hattı kurulumu ve testleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | 20 MeV test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | 20 MeV optimizasyonu ve nükleer deneyler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | Optik rezonatör kurulumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | Optik rezonatör testleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 | TXPES satın alma süreci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | TXPES kurulumu ve testleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nisan-Mayıs 2023
2 Makine Mühendisi (+1)
4 Elektronik Müh. (+1)
2 Otomasyon-Mekatronik Müh. (+1)
2 Kontrol Sistemi (+1)
10 teknisyen
1 Vakum entegrasyon
2 He Soğ.Sist.
2 Demet Fiziği
2 Bilim (Nükleer)
6 Yarı zamanlı

## Slide 22: Teşekkürler